## Cronograma y Gantt
PROYECTO PQRS - MEPEGA ¦ CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (DIAGRAMA DE GANTT)
ID | Fases y Actividades del Proyecto | Responsable | Sem 1 (Sep 01-07) | Sem 2 (Sep 08-14) | Sem 3 (Sep 15-21) | Sem 4 (Sep 22-28) | Sem 5 (Sep 29-Oct 05) | Sem 6 (Oct 06-12) | Sem 7 (Oct 13-19) | Sem 8 (Oct 20-26) | Sem 9 (Oct 27-Nov 02) | Sem 10 (Nov 03-09) | Sem 11 (Nov 10-16) | Sem 12 (Nov 17-23)
F1 FASE I: PLANEACIÓN, REQUISITOS Y CONFIGURACIÓN INICIAL
1.1 | Estructuración del repositorio en GitHub y organización de carpetas | Duvan Granado | X | X
1.2 | Redacción de actas administrativas (Entendimiento, Colaboración, Responsabilidad) | Todos |  | X | X
1.3 | Diseño de identidad visual y logotipo del proyecto (MEPEGA) | Duvan / Equipo |  | X | X
1.4 | Definición del Plan de Proyecto y Cronograma (Gantt) | Duvan Granado |  |  | X
1.5 | Consolidación de la documentación base para la Primera Entrega | Todos |  |  | X | X
F2 FASE II: DESARROLLO DEL SISTEMA PQRS Y LÓGICA EN PYTHON
2.1 | Diseño de estructuras de datos y módulos de usuarios (Peticiones, Quejas, Reclamos) | Mario Estrada |  |  |  | X | X | X
2.2 | Implementación de lógica en consola Python (registro, consulta, actualización) | Samuel González | [5 empty] | X | X | X
2.3 | Desarrollo de reportes estadísticos y manejo de archivos de persistencia | Yeison Solar | [7 empty] | X | X
2.4 | Integración completa de módulos y pruebas unitarias de código | Todos | [8 empty] | X | X
F3 FASE III: EVALUACIÓN, PRUEBAS Y ENTREGA FINAL
3.1 | Pruebas de caja negra y validación de casos de uso con usuarios simulados | Todos | [9 empty] | X | X
3.2 | Ajustes finales de código, corrección de errores y optimización | Todos | [10 empty] | X
3.3 | Preparación de la presentación y documentación final del entregable | Todos | [11 empty] | X